## Slide 1: e-Prelude.com
Visite guidée - session 8
L’ordonnancement
Métier : Fabrication

## Slide 2: La structure du logiciel
Nomenclatures
Ressources
Articles
Gammes
Données
techniques
Plans
moyen terme
Ordres de
fabrication
Ordres d’achat
Stocks
Programme de
production
Prévision
d’activité
Calcul des
besoins nets
Commandes
Ordo
Lancement
Achats
Appro
Suivi de
fabrication
Réception
Livraisons
Comptabilité
industrielle
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
Notes: A gauche en jaune, le bloc de gestion des données techniques
Cliquer sur un pavé pour accéder directement à la diapo détaillée
Des boutons RETOUR figurent sur ces diapo pour revenir ici.

## Slide 3: L’affermissement des OF suggérés
OF suggérés
OF fermes
Transforme tous les OF suggérés dont la date de lancement est antérieure ou égale à la date limite
Accès : Menu Planification, Option Affermissement des OF
Relancer le jalonnement et calcul des charges

## Slide 4: Les OF fermes
Accès : menu Ordonnancement, option Liste des ordres de fabrication fermes

## Slide 5: Un OF ferme
Accès : menu Ordonnancement, option Gestion des ordres de fabrication fermes

## Slide 6: La fonction Ordonnancement
Position du problème
  sur un horizon court (1 jour à 1 mois)
  on suppose que les équilibres charge/capacité ont été réalisés au niveau du jalonnement à capacité infinie
  on dispose de la liste des ordres à réaliser et de la description des opérations à réaliser sur ces OF
    poste de charge
    temps alloués
    date de besoin

## Slide 7: Objectifs de l’ordonnancement
Obtenir un planning de travail réaliste
Gestion des priorités sur les ordres
Objet
  fournir aux ateliers des instructions sur l'ordre dans lequel les OF doivent être traités sur chaque machine

## Slide 8: Les objectifs possibles
Respecter les dates de besoin
Autres objectifs :
  saturer l'utilisation des capacités (en particulier, celle des postes goulets)
  minimiser la valeur des en-cours (objectif financier)
  maintenir de la flexibilité (objectif commercial)
objectifs multiples et partiellement contradictoires

## Slide 9: Les méthodes d’ordonnancement
Ordonnancement par OF
  au plus tôt
  au plus tard
    Choix de l’ordre de chargement
Ordonnancement par gestion de files d’attente
    Choix d’une règle de priorité
Ordonnancement sans OF (kanban)

## Slide 10: L'ordonnancement centralisé
Système centralisé
  Travail sur un diagramme de Gantt des machines
Chargement au plus tôt / Chargement au plus tard
  ordre de fabrication par ordre de fabrication
Résultat fonction de l'ordre de changement
Devient faux si aléa

## Slide 11: Ordonnancement d'un OF
Machine 1
Machine 2
Machine 3
Opérations
temps
Op. 010
Op. 020
Op. 030
Op. 040

## Slide 12: Préparation du planning
Accès : menu Ordonnancement, option Ordonnancement à capacité infinie

## Slide 13: Le planning des machines

## Slide 14: L’ordonnancement d’un OF
2 -Lancer
l’ordonnancement
3- Fermer pour visualiser la planning
1- Sélectionner
l’OF

## Slide 15: Ordonnancement au plus tôt
Principe :
  on place les opérations dans l'ordre de la gamme
  on place chaque opération dès que l'on trouve une plage libre d'une durée égale ou supérieure à sa durée
Caractéristiques :
  privilégie l'occupation à court terme
  augmente les en-cours
  peu flexible (commandes urgentes, pannes)

## Slide 16: L’OF ordonnancé au plus tôt
Sélectionner l’échelle de temps ‘Heures’

## Slide 17: Ordonnancement au plus tard
Principe :
  on place les opérations dans l'ordre inverse de la gamme en partant de la dernière opération
  on place la dernière opération à la date de besoin
  on place chaque opération dès que l'on trouve une plage libre d'une durée égale ou supérieure à sa durée en remontant dans le temps
Caractéristiques :
  privilégie le temps libre à court terme
  minimise les en-cours
  il n'existe pas toujours de solution

## Slide 18: L’OF ordonnancé au plus tard

## Slide 19: Ordonnancement de tous les OF au plus tôt
Choix de l’ordre de traitement des OF
Lorsque l’ordonnancement est terminé, cliquer sur ‘Plannings’

## Slide 20: Le planning des machines

## Slide 21: Le planning des OF
Sélectionner OF

## Slide 22: Retards et avances
Accès : bouton Retards et avances

## Slide 23: Ordonnancement de tous les OF au plus tard
Accès : menu Ordonnancement, option Ordonnancement à capacité infinie

## Slide 24: Le planning des machines

## Slide 25: Le planning des OF

## Slide 26: Retards et avances

## Slide 27: Ordonnancement par gestion des files d’attente
Accès : menu Ordonnancement, option Ordonnancement à capacité infinie

## Slide 28: Le planning des machines

## Slide 29: Evolution des files d’attente
Accès : menu Ordonnancement, option Evolution des files d’attente

## Slide 30: Occupation des postes
Accès : menu Ordonnancement, option Occupation des ressources

## Slide 31: Enregistrer la session 8
1- Enregistrer le dossier sous…
Accès : Page Administration
2- Entrer Picaso08
3- Valider