## Présent.
Corrigé Cabinet DANIELLI
Données principales
Fin 1995 : Planification d'un bâtiment de réfrigération - sous-ensemble d'un projet global d'abattoir
Travaux déjà commencés depuis le 1° décembre 1995 !
Fin des travaux contractuels : 30 AVRIL 1996
| Pénalité/jour de retard : | 12 | K Euros
| Durée mois : | 22 | jours ouvrables (par simplification)
| OBJECTIF : | Vous êtes planificateur du projet
Vous devez analyser ce projet dans le contexte de DEPART.
S'il y a un retard de fin prévisible, prenez TOUTES MESURES pour respecter le délai final.

## Calculs
Corrigé Cabinet DANIELLI
Coût en K Euros
Liste des tâches
N° | Tâches | Durée | Prédécesseurs | Métier | Effect. | Coût | DTO | FTO | FTA | DTA | MAR
Entreprise TERRASSONNI
A1 | Execution des fondations 1° part. | 30 | 0 | T | 40 | 360 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0
A2 | Execution des fondations 2° part. | 45 | A1 | T | 40 | 540 | 30 | 75 | 86 | 41 | 11
B | Massifs en béton / Dallages | 56 | A1 | T | 90 | 1800 | 30 | 86 | 86 | 30 | 0
Charpente TESTAROSSA
C | Charpente métallique | 42 | B / D / A2 | M1 | 60 | 4950 | 86 | 128 | 128 | 86 | 0
D | Approv. Éléments charpente | 65 | 0 | Achats | 0 | 0 | 0 | 65 | 86 | 21 | 21
E | Pose toiture métallique | 28 | C | M1 | 50 | 1350 | 128 | 156 | 156 | 128 | 0
F | Approv. Matériels techniques | 130 | 0 | Achats | 0 | 0 | 0 | 130 | 156 | 26 | 26
MONTAGE CALORINDUS
G1 | Pose échangeurs type 1 | 15 | F / E | M2 | 15 | 4270 | 156 | 171 | 171 | 156 | 0
G2 | Pose échangeurs type 2 | 14 | G1 | M2 | 15 | 4200 | 171 | 185 | 185 | 171 | 0
CANALISATIONS CHIUMENTO
H1 | Canalis. / vannes type 1 | 22 | G1 | M3 | 40 | 770 | 171 | 193 | 207 | 185 | 14
H2 | Canalis. / vannes type 2 | 22 | G2 | M3 | 40 | 770 | 185 | 207 | 207 | 185 | 0
I1 | Essais circuits type 1 | 3 | H1 | M3 | 5 | 55 | 193 | 196 | 210 | 207 | 14
I2 | Essais circuits type 2 | 3 | H2 | M3 | 5 | 55 | 207 | 210 | 210 | 207 | 0
J | Calorifugeage | 19 | I1 / I2 | M3 | 40 | 880 | 210 | 229 | 229 | 210 | 0
Municipalité MILAN
K | Réception de chantier | 1 | J |  | 0 | 0 | 229 | 230 | 230 | 229 | 0
| SYNTHESE ECONOMIQUE |  | Durée contractuelle initiale | 110 | jours
|  |  | Durée chemin critique | 230 | jours
|  |  | Dépassement | 120 | jours
|  |  | Coût des tâches | 20000 | K Euros
|  |  | Pénalités totales | 1440 | K Euros | Pénalité / jour |  | 12 | K uros
|  |  | Coût total | 21440
Analyse des propositions Entreprises
SYNTHESE
|  |  |  | GAIN (jours) | COUT marginal
|  |  | TERRASSONNI | 23 | 0
|  |  | TESTAROSSA | 27 | 441
|  |  | CALORINDUS | 14 | 250
|  |  | CHIUMENTO | 9 | 0
|  |  | Total | 73 | 691
|  |  | Econom. marginale | 876
|  |  | Coût marginal |  | 691
|  |  | Coût total 2 | 21255 | K Euro
|  |  | Dépassement | 47 | jours
|  |  | Pénalités définitives | 564 | K Euro
|  | Rappel | Coût des tâches | 20000 | K Euro

## Diagramme
Corrigé Cabinet DANIELLI
Réseau CPM du Projet
|  | A1 | A2
B
| DEBUT | D |  | C | E | G1 |  | H1 | I1 | J | K | FIN
|  | F |  |  |  |  | G2 | H2 | I2