## Calculs
Corrigé Isaplane
Question 1
Code | Tâches | Antécédents | Durées | DTO | DTA | FTO | FTA | Marge
A | Tri des documents de colis | - | 2 | 0 | 24.5 | 2 | 26.5 | 24.5
B | Enregistrer les passagers | - | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0
C | Préparer les escabeaux | - | 1 | 0 | 36 | 1 | 37 | 36
D | Mettre en place l’avion | - | 2 | 0 | 27.5 | 2 | 29.5 | 27.5
E | Établir les états de colisage | A | 6 | 2 | 26.5 | 8 | 32.5 | 24.5
F | Rassembler documents en sacoches | A | 1 | 2 | 38.5 | 3 | 39.5 | 36.5
G | Transmettre le nombre de passagers | B | 0.5 | 18 | 39 | 18.5 | 39.5 | 21
H | Peser et étiqueter les bagages | B | 10 | 18 | 28 | 28 | 38 | 10
I | Formalités douane et police | B | 12 | 18 | 18 | 30 | 30 | 0
J | Mise en place des escabeaux | C | 1.5 | 1 | 37 | 2.5 | 38.5 | 36
K | Embarquer les repas | D | 3.5 | 2 | 35 | 5.5 | 38.5 | 33
L | Mettre en place le groupe | D | 1.5 | 2 | 29.5 | 3.5 | 31 | 27.5
M | Faire le plein de carburant | D | 6 | 2 | 34 | 8 | 40 | 32
N | Trier les colis à embarquer | E | 6 | 8 | 32.5 | 14 | 38.5 | 24.5
O | Compléter sacoche de documents | F, G | 3 | 18.5 | 39.5 | 21.5 | 42.5 | 21
P | Prise en charge bagages sur chariots | H | 2 | 28 | 38 | 30 | 40 | 10
Q | Attente passagers en salle de départ | I | 10 | 30 | 30 | 40 | 40 | 0
R | Embarquer hôtesses et stewards | J, K | 1.5 | 5.5 | 38.5 | 7 | 40 | 33
S | Contrôles du mécanicien | L | 6 | 3.5 | 31 | 9.5 | 37 | 27.5
T | Charger les colis en soute | N | 4.5 | 14 | 38.5 | 18.5 | 43 | 24.5
U | Mise à bord des documents | O | 0.5 | 21.5 | 42.5 | 22 | 43 | 21
V | Charger les bagages | P | 3 | 30 | 40 | 33 | 43 | 10
W | Mise en place de l’équipage | S | 3 | 9.5 | 37 | 12.5 | 40 | 27.5
X | Embarquer les passagers | M, Q, R, W | 2 | 40 | 40 | 42 | 42 | 0
Y | Installation des passagers à bord | X | 1 | 42 | 42 | 43 | 43 | 0
| Les tâches en rouge forment le chemin critique |  |  |  | Durée totale | 43 | minutes
[5 empty] | Il faut commencer les opérations à | 11h17
Question 2 | 4 manutentionnaires
|  | Tâches | Durées | DTO | DTA | FTO | FTA | Marge
|  | N | 6 | 8 | 32.5 | 14 | 38.5 | 24.5
|  | P | 2 | 28 | 38 | 30 | 40 | 10
|  | T | 4.5 | 14 | 38.5 | 18.5 | 43 | 24.5
|  | V | 3 | 30 | 40 | 33 | 43 | 10
|  | Tâches | Début | Fin | Marge | Effectif
|  | N | 8 | 14 | 24.5 | 3
|  | P | 18 | 30 | 10 | 1
|  | T | 14 | 18.5 | 24.5 | 2
|  | V | 30 | 33 | 10 | 1
|  | Planning | Début | Fin | Tâches | Effectif
|  |  | 8 | 14 | N | 3
|  |  | 14 | 18.5 | T | 2
|  |  | 18.5 | 20.5 | P | 1
| L'effectif est suffisant |  | 30 | 33 | V | 1

## Graphe
A,2
B,18
C,1
D,2
E,6
F,1
G,0.5
H,10
I,12
J,1.5
K,3.5
L,1.5
M,6
N,6
O,3
P,2
Q,10
R,1.5
S,6
T,4.5
U,0.5
V,3
X,2
W,3
Y,1
Début
Fin