## Feuil1
Corrigé KDO
| Tâches | Libellés | Antécédents | Durées | DTO | DTA | FTO | FTA | Marge
| 1 | Location de l’emplacement | - | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0
| 2 | Choix du décorateur | 1 | 10 | 15 | 15 | 25 | 25 | 0
| 3 | Préparation matériel spécial pour le stand | 2 | 60 | 25 | 65 | 85 | 125 | 40
| 4 | Consignes au décorateur | 2 | 5 | 25 | 25 | 30 | 30 | 0
| 5 | Conception générale de l’implantation | 4 | 15 | 30 | 30 | 45 | 45 | 0
| 6 | Commande travaux stand | 5 | 5 | 45 | 85 | 50 | 90 | 40
| 7 | Approbation du projet | 5 | 5 | 45 | 45 | 50 | 50 | 0
| 8 | Soumission du plan aux organisateurs | 7 | 20 | 50 | 50 | 70 | 70 | 0
| 9 | Appel d’offres aux installateurs | 8 | 20 | 70 | 70 | 90 | 90 | 0
| 10 | Choix installateur | 6,8,9 | 5 | 90 | 90 | 95 | 95 | 0
| 11 | Détails installation | 10 | 10 | 95 | 95 | 105 | 105 | 0
| 12 | Préfabrication stand | 11 | 20 | 105 | 105 | 125 | 125 | 0
| 13 | Répartition des tâches prévisionnelles | 5 | 5 | 45 | 109 | 50 | 114 | 64
| 14 | Choix du personnel | 13 | 5 | 50 | 124 | 55 | 129 | 74
| 15 | Définition de l’agenda | 1 | 5 | 50 | 124 | 55 | 129 | 74
| 16 | Invitation des correspondants | 13 | 10 | 15 | 114 | 25 | 124 | 99
| 17 | Réservation hôtels | 16 | 5 | 25 | 124 | 30 | 129 | 99
| 18 | Définition politique publi-promotionnelle | - | 10 | 0 | 15 | 10 | 25 | 15
| 19 | Déroulement campagne de publicité | 18 | 60 | 10 | 25 | 70 | 85 | 15
| 20 | Réalisation des photographies | 18 | 10 | 10 | 100 | 20 | 110 | 90
| 21 | Réalisation matériel publicitaire stand | 20 | 10 | 20 | 115 | 30 | 125 | 95
| 22 | Commande/réalisation catalogues publicitaires | 20 | 20 | 20 | 110 | 40 | 130 | 90
| 23 | Rédaction communiqué de presse | 19 | 5 | 70 | 85 | 75 | 90 | 15
| 24 | Réalisation campagne d’insertions | 23 | 40 | 75 | 90 | 115 | 130 | 15
| 25 | Construction et aménagement stand | 3,12,21 | 5 | 125 | 125 | 130 | 130 | 0
| 26 | Réception des correspondants | 14,15,17 | 1 | 55 | 129 | 56 | 130 | 74
| Fin |  | 22,24,25,26 | 0 | 130 | 130 | 130 | 130 | 0
|  | Les tâches en rouge forment le chemin critique |  |  |  | Durée totale | 130 | jours

## Feuil2
2-10
3-60
4-5
5-15
7-5
8-20
13-5
14-5
17-5
19-60
20-10
21-10
6-5
9-20
10-5
16-10
18-10
22-20
23-5
11-10
12-20
15-5
25-5
24-40
26-1
1-15
Début
Fin