## Calculs
Corrigé La station de ski
| N° | Description | Durée | Antécédents | DTO | DTA | FTO | FTA | Marge
| 1 | Route -> station | 6 | - | 0 | 0 | 6 | 6 | 0
| 2 | Défrichement immeuble 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 12 | 12 | 0
| 3 | Défrichement immeuble 2 | 6 | 2 | 12 | 36 | 18 | 42 | 24
| 4 | Zone télésiège (défrichement) | 36 | 1 | 6 | 17 | 42 | 53 | 11
| 5 | Zone téléski (défrichement) | 6 | 1 | 6 | 86 | 12 | 92 | 80
| 6 | Piste de ski | 84 | 1 | 6 | 57 | 90 | 141 | 51
| 7 | Fondations 1 | 15 | 2 | 12 | 12 | 27 | 27 | 0
| 8 | Fondation 2 | 15 | 3, 7 | 27 | 42 | 42 | 57 | 15
| 9 | Charpente 1 | 18 | 7 | 27 | 27 | 45 | 45 | 0
| 10 | Charpente 2 | 18 | 8, 9 | 45 | 57 | 63 | 75 | 12
| 11 | Électricité 1 | 24 | 9 | 45 | 57 | 69 | 81 | 12
| 12 | Plomberie 1 | 30 | 9 | 45 | 45 | 75 | 75 | 0
| 13 | Électricité 2 | 24 | 11, 10 | 75 | 81 | 99 | 105 | 6
| 14 | Plomberie 2 | 30 | 12, 10 | 75 | 75 | 105 | 105 | 0
| 15 | Finitions 1 | 36 | 11, 12 | 75 | 105 | 111 | 141 | 30
| 16 | Finitions 2 | 36 | 13, 14 | 105 | 105 | 141 | 141 | 0
| 17 | Télésiège, fondations | 6 | 1, 4 | 42 | 53 | 48 | 59 | 11
| 18 | Télésiège, pylônes | 67 | 17 | 48 | 59 | 115 | 126 | 11
| 19 | Route -> sommet | 24 | 1, 4 | 42 | 102 | 66 | 126 | 60
| 20 | Télésiège, moteur | 24 | 17 | 48 | 102 | 72 | 126 | 54
| 21 | Télésiège, câbles et sièges | 15 | 18, 19, 20 | 115 | 126 | 130 | 141 | 11
| 22 | Téléski, fondations | 4 | 5 | 12 | 92 | 16 | 96 | 80
| 23 | Téléski, pylônes | 20 | 22 | 16 | 100 | 36 | 120 | 84
| 24 | Téléski, moteur | 24 | 5, 22 | 16 | 96 | 40 | 120 | 80
| 25 | Téléski, câble et perches | 1 | 23, 24 | 40 | 120 | 41 | 121 | 80
| 26 | Ligne haute tension | 20 | 25 | 41 | 121 | 61 | 141 | 80
| 27 | Eau potable | 30 | 1 | 6 | 111 | 36 | 141 | 105
| 28 | Livraison | 0 | toutes | 141 | 141 | 141 | 141 | 0
|  | Les tâches critiques figurent en rouge |  |  |  | Durée totale | 141 | jours
| 26 | jours ouvrables par mois |  |  |  | Durée totale | 5.4231 | mois
Le projet doit être terminé fin octobre
Il doit commencer mi-mai
Le bulldozer
Les tâches 2, 3, 4 et 5 utilisent un bulldozer
|  |  | Tâches | Durée | DTO | DTA | FTO | FTA | Marge
|  |  | 2 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 0
|  |  | 3 | 6 | 12 | 36 | 18 | 42 | 24
|  |  | 4 | 36 | 6 | 17 | 42 | 53 | 11
|  |  | 5 | 6 | 6 | 86 | 12 | 92 | 80
|  | Planning | Tâche | Durée | Début | Fin
|  |  | 2 | 6 | 6 | 12
|  |  | 3 | 6 | 12 | 18
|  |  | 4 | 36 | 18 | 54
|  |  | 5 | 6 | 54 | 60
Dans ce planning, la tâche 4 commence avec un jour plus tard que sa DTA
Cela entraînera un retard d'un jour sur la durée totale du projet
On peut peut-être scinder la tâche 4 en deux sous-tâches et modifier les antériorités
Par exemple, si on la scinde en deux parties égales,
la tâche 17 doit pouvoir commencer après la fin de la première partie
Cela n'entraînerait aucun retard.
|  | Planning | Tâche | Durée | Début | Fin
|  |  | 2 | 6 | 6 | 12
|  |  | 4-1 | 18 | 12 | 30
|  |  | 3 | 6 | 30 | 36
|  |  | 4-2 | 18 | 36 | 54
|  |  | 5 | 6 | 54 | 60

## Graphe
2-6
3-6
4-36
5-6
7-15
8-15
13-24
14-30
17-6
19-24
20-24
21-15
6-84
9-18
10-18
16-36
18-67
22-4
23-20
11-24
12-30
15-36
25-1
24-24
26-20
1-6
28
27-30