## Données
Corrigé Ordoprimo
|  | Gammes des articles commandés |  |  |  | Jour de livraison | Prix facturé | Durée (heures)
| Commande A | M1 | M4 | M1 |  | J5 | 8000
| Temps | 10h | 4h | 6h |  |  |  | 20
| Commande B | M4 | M1 | M2 | M1 | J3 | 11000
| Temps | 3h | 4h | 2h | 2h |  |  | 11
| Commande C | M1 | M2 | M1 | M2 | J3 | 14000
| Temps | 4h | 1h | 4h | 3h |  |  | 12
| Commande D | M2 | M1 | M4 |  | J4 | 9000
| Temps | 10h | 6h | 4h |  |  |  | 20
| Commande E | M1 | M4 |  |  | ATQP | 5000
| Temps | 4h | 8h |  |  |  |  | 12
| Commande F | M2 | M1 |  |  | J5 | 12000
| Temps | 12h | 12h |  |  |  |  | 24
Question 1 | Ordre des commandes
|  |  | 1 | E | ATQP | 5000
|  |  | 2 | C | J3 | 14000
|  |  | 3 | B | J3 | 11000
|  |  | 4 | D | J4 | 9000
|  |  | 5 | F | J5 | 12000
|  |  | 6 | A | J5 | 8000
Question 2 | Durées d'exécution |  | voir colonne J
Question 3 | Charges des machines
|  |  | M1 | 52
|  |  | M2 | 25
|  |  | M4 | 19
Question 4 | Voir feuille Tableau d'ordonnancement

## Tableau d'ordonnancement
Corrigé Ordoprimo
Machine M3 identique à M1 mais vitesse d'exécution double
Planning |  | J1 | J2 |  | J3 | J4 | J5
M1 | [6 empty] | A
M2
M3
M4
Ordre
6 | A | [6 empty] | DD
3 | B |  |  |  |  | DD
2 | C |  |  |  |  | DD
4 | D | [5 empty] | DD
1 | E |  |  | DD
5 | F | [6 empty] | DD
Toutes les commandes sortent aux dates requises
Inactivité sur 5 jours | h
M1 | 17
M2 | 8
M3 | 16
M4 | 16