## Feuil1
Corrigé Priolo |  | Aujourd'hui | 2005-06-11
N° de commande | Date de livraison demandée | Date d’arrivée dans l’atelier | Durée totale des opérations (en heures) | Nombre d’opérations à effectuer |  | Délai restant (en jours) | Ratio critique
1 | 2005-06-23 | 2005-06-07 | 5 | 4 |  | 12 | 3
2 | 2005-06-10 | 2005-06-11 | 2 | 1 |  | -1 | -1
3 | 2005-06-30 | 2005-06-05 | 6 | 6 |  | 19 | 3.1667
4 | 2005-06-13 | 2005-06-09 | 8 | 4 |  | 2 | 0.5
5 | 2005-07-17 | 2005-06-09 | 10 | 9 |  | 36 | 4
Question 1 | Application des règles de priorité
a) | FCFS (First come-first served ou premier arrivé-premier servi),
On traite les commandes dans l'ordre de leur arrivée dans l'atelier
| Ordre | 3 | 1 | 4 | 5 | 2
En cas d'ex-aequo, on utilise la date de livraison comme critère secondaire
b) | SOT (Shortest operating time ou opération la plus courte),
On traite les opérations de la plus courte à la plus longue
| Ordre | 2 | 1 | 3 | 4 | 5
c) | Délai restant (date de livraison demandée moins date du jour),
On calcule le délai restant (colonne H). On n'a pas tenu compte des jours fériés.
| Ordre | 2 | 4 | 1 | 3 | 5
La commande 2 a un délai restant négatif et sortira donc en retard
d) | Ratio critique (délai restant / nombre d’opérations restantes) ?
On calcule le ratio critique (colonne I)
| Ordre | 2 | 4 | 1 | 3 | 5
La commande 2 a un ratio critique négatif et sortira donc en retard
Question 2 | Commentaires sur les règles
La règle FCFS ne tient compte ni du délai restant jusqu'à la livraison, ni du temps de travail à effectuer sur la commande
La règle SOT ne tient pas compte du délai restant ; elle a pour avantage de faire sortir rapidement les petites commandes
La règle Délai restant ne tient pas compte du temps de travail restant
La règle du ratio critique ne tient pas compte du temps de travail restant
Autres règles
Règle de marge minimum, calculée comme la différence entre le délai restant et le temps de travail restant
On traite en priorité les commandes qui ne peuvent passer beaucoup de temps dans les files d'attente
Règle Marge / nombre d'opérations restantes
On répartit la marge sur le nombre d'attentes dans le processus