## Feuil1
Corrigé SGTB
Codes | Tâches | Antériorités | Durées
A | Excavation | - | 5 | Question 1 | La durée totale du projet est de 50 jours
B | Fondation | A | 2 |  | ce qui représente deux mois et demi
C | Pose de canalisations | B | 4 |  | Si le projet commence le 1er avril
D | Essais en pression | C,G | 8 |  | il peut être terminé le 15 juin
E | Étanchéité | D | 9
F | Mise en place de la station d’épuration | A | 6 | Question 2 | La tâche C a une marge de 5 jours
G | Mise en place du chauffage | F | 5 |  | Un retard de 6 jours entraînera un retard d'une journée
H | Raccordement électrique | G | 4 |  | sur la durée totale du projet
I | Sonorisation sous-marine | H | 5
J | Dallage | E,I | 6 | Question 3 | La tâche I n'est pas sur le chemin critique
K | Construction des vestiaires | J | 8 |  | Sa suppression ne changera rien à la durée du projet
L | Construction du solarium | J | 2
M | Mise en eau | K,L | 3
NB : les cartouches auprès des tâches contiennent dans l'ordre les DTO, DTA, FTO, FTA
Le chemin critique figure en rouge
A,5
B,2
C,4
D,8
E,9
F,6
G,5
H,4
I,5
J,6
K,8
L,2
M,3
0
0
5
5
5
10
7
12
7
12
11
16
16
16
24
24
24
24
33
33
39
39
47
47
5
5
11
11
11
11
16
16
16
24
21
28
21
28
30
33
39
45
41
47
47
47
50
50
33
33
39
39